ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     _________  г.   №  _________

г. Брянск

#### О внесении изменений в государственную программу «Доступная среда Брянской области»

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 24 августа 2020 года № 390-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу «Доступная среда Брянской области», утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года № 734-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 1 июля 2019 года №280-п, от 19 августа 2019 г. №369-п, от 23 декабря 2019 года №638-п, от 13 апреля 2020 года       №147-п, от 21 сентября 2020 года  № 446-п, от 28 декабря 2020 года №698-п, от 28 декабря 2020 года №699-п, от 30 августа 2021 года №356-п, от _________ № ____), следующие изменения, изложив в редакции, согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу 1 января 2022 года.

3. Опубликовать Постановление на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на    заместителя Губернатора Брянской области Агафонову И.В.

Губернатор

Брянской области                                                                            А.В. Богомаз

Заместитель  Губернатора

Брянской области								Ю.В. Филипенко

Директор департамента

семьи, социальной и демографической

политики Брянской  области						И.Е. Тимошин

Начальник  отдела

делопроизводства 							Н.В. Митрошина

Исп.: Ю.С.Гладченкова

Тел.: 30-31-76

Приложение

к постановлению Правительства

Брянской области

от ___________ 2021 г. №____

(утверждена постановлением

Правительства Брянской области

от 29 декабря 2018 года №734-п)

| ПАСПОРТ государственной программы Брянской области |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | «Доступная среда Брянской области» |
| Ответственный исполнитель государственной программы | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области |
| Соисполнители государственной программы | департамент внутренней политики Брянской области; департамент здравоохранения Брянской области; департамент культуры Брянской области; департамент образования и науки Брянской области; управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области; управление физической культуры и спорта Брянской области |
| Перечень подпрограмм | «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Брянской области» |
| Перечень проектов, реализуемых в рамках государственной программы | отсутствуют |
| Цели и задачи государственной программы | 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 1.2. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта. 1.3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров. 2. Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощи, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Брянской области: 2.1. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Брянской области, в том числе: определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получение услуг в рамках сопровождаемого проживания в Брянской области; формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области; формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемому проживанию инвалидов в Брянской области. |
| Сроки реализации государственной программы | 2019 – 2024 годы |
| Объем средств на реализацию государственной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 244 390 523,81 руб., в том числе: 2019 год – 59 688 248,29 руб.; 2020 год – 25 468 858,67 руб.; 2021 год – 19 510 224,00 руб.; 2022 год – 24 814 974,49 руб.; 2023 год – 69 472 924,87 руб.; 2024 год – 45 435 293,49 руб. |
| Объем средств на реализацию проектов, реализуемых в рамках государственной программы | отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) государственной программы | 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области (процент): 2018 год – 56,9; 2019 год – 58,8; 2020 год – 59,6; 2021 год – 60,4; 2022 год – 61,2; 2023 год – 62; 2024 год – 63. |

| ПАСПОРТ подпрограммы государственной программы Брянской области |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Брянской области» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | 1. департамент здравоохранения Брянской области; 2. департамент культуры Брянской области; 3. департамент образования и науки Брянской области; 4. управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области; 5. управление физической культуры и спорта Брянской области. |
| Перечень проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | отсутствуют |
| Цели и задачи подпрограммы | 1. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Брянской области, в том числе: определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получение услуг в рамках сопровождаемого проживания в Брянской области; формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области; формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемому проживанию инвалидов в Брянской области: 1.1. Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области. |
| Cроки реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 118 051 843,00 руб., в том числе: 2019 год – 38 562 522,00 руб.; 2020 год – 4 478 560,00 руб.; 2021 год – 8 811 142,00 руб.; 2022 год – 4 978 560,00 руб.; 2023 год – 34 804 412,00 руб.; 2024 год – 26 416 647,00 руб. |
| Объем средств на реализацию проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) | 1. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Брянской области, нуждающихся в получении таких услуг (процент): 2019 год – 36; 2020 год – 36,51; 2021 год – 37; 2022 год – 40; 2023 год – 50; 2024 год – 70. 2. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области (процент): 2019 год – 25,6; 2020 год – 25,7; 2021 год – 42,3; 2022 год – 44,7; 2023 год – 47; 2024 год – 47. 3. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (процент): 2019 год – 69,3; 2020 год – 74; 2021 год – 74,8; 2022 год – 84; 2023 год – 89; 2024 год – 97. 4. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) (процент): 2019 год – 64,5; 2020 год – 72; 2021 год – 72,9; 2022 год – 80; 2023 год – 85; 2024 год – 90. 5. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Брянской области (процент): 2019 год – 42; 2020 год – 48; 2021 год – 66; 2022 год – 100; 2023 год – 100; 2024 год – 100. 6. Доля семей Брянской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (процент): 2019 год – 53; 2020 год – 55; 2021 год – 55,5; 2022 год – 56; 2023 год – 56,5; 2024 год – 57. 7. Доля специалистов Брянской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Брянской области (процент): 2019 год – 59; 2020 год – 59,53; 2021 год – 60; 2022 год – 60,5; 2023 год – 61; 2024 год – 63. 8. Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (человек): 2021 год – 7; 2022 год – 8; 2023 год – 9; 2024 год – 10. |

| Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Доступная среда Брянской области», показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели (индикаторы) государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области | процент | 56,9 | 58,8 | 59,6 | 60,4 | 61,2 | 62 | 63 |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | процент | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процент | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области | процент | 68 | 68,5 | 73,5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 25,8 | 25,8 | 25,84 | 25,84 | 25,84 | 25,84 | 25,84 |
| 8. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) | процент |  | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| 9. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (троллейбусного) | процент |  | 27,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Создание условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | процент | 61,6 | 56 | 68,7 | 71,9 | 75,1 | 78,3 | 78,3 |
| 11. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области | процент | 51,3 | 64,6 | 61,9 | 79,8 | 71 | 72,2 | 73,4 |
| 12. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | процент | 109 | 110 | 109,7 | 107 | 109 | 111 | 111 |
| 13. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | процент |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Брянской области, нуждающихся в получении таких услуг | процент |  | 36 | 36,51 | 37 | 40 | 50 | 70 |
| 15. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области | процент |  | 25,6 | 25,7 | 42,3 | 44,7 | 47 | 47 |
| 16. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процент |  | 69,3 | 74 | 74,8 | 84 | 89 | 97 |
| 17. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процент |  | 64,5 | 72 | 72,9 | 80 | 85 | 90 |
| 18. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Брянской области | процент |  | 42 | 48 | 66 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Доля семей Брянской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | процент |  | 53 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 |
| 20. | Доля специалистов Брянской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Брянской области | процент |  | 59 | 59,53 | 60 | 60,5 | 61 | 63 |
| 21. | Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | человек |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |

| План реализации государственной программы «Доступная среда Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем средств на реализацию, рублей |  |  |
|  |  | ГРБС | ГП | ППГП, КСЭ | ОМ | НР | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Доступная среда Брянской области | х | 22 | х | х | x | 24 814 974,49 | 69 472 924,87 | 45 435 293,49 |
|  | областной бюджет | x | 22 | х | х | x | 24 814 974,49 | 69 472 924,87 | 45 435 293,49 |
|  | департамент внутренней политики Брянской области | 811 | 22 | х | х | x | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 |
|  | департамент здравоохранения Брянской области | 814 | 22 | х | х | x | 4 200 000,00 | 11 979 574,50 | 10 302 022,00 |
|  | департамент культуры Брянской области | 815 | 22 | х | х | x | 2 077 808,00 | 2 759 800,00 | 1 912 040,00 |
|  | департамент образования и науки Брянской области | 816 | 22 | х | х | x | 0,00 | 21 929 680,88 | 6 102 022,00 |
|  | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | 22 | х | х | x | 16 248 560,00 | 25 595 050,00 | 22 350 603,00 |
|  | управление физической культуры и спорта Брянской области | 825 | 22 | х | х | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 010 000,00 |
|  | управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 832 | 22 | х | х | x | 1 200 000,00 | 6 120 213,00 | 2 700 000,00 |
| 1 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | х | 22 | 4 | 01 | x | 19 316 414,49 | 34 148 512,87 | 18 498 646,49 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | x | 19 316 414,49 | 34 148 512,87 | 18 498 646,49 |
|  | департамент внутренней политики Брянской области | 811 | 22 | 4 | 01 | x | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 |
|  | департамент здравоохранения Брянской области | 814 | 22 | 4 | 01 | x | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
|  | департамент культуры Брянской области | 815 | 22 | 4 | 01 | x | 1 727 808,00 | 2 409 800,00 | 910 040,00 |
|  | департамент образования и науки Брянской области | 816 | 22 | 4 | 01 | x | 0,00 | 14 150 106,38 | 0,00 |
|  | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | 22 | 4 | 01 | x | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 |
|  | управление физической культуры и спорта Брянской области | 825 | 22 | 4 | 01 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 832 | 22 | 4 | 01 | x | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1 | Создание доступной среды для граждан - инвалидов | х | 22 | 4 | 01 | 16980 | 19 316 414,49 | 19 998 406,49 | 18 498 646,49 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | 16980 | 19 316 414,49 | 19 998 406,49 | 18 498 646,49 |
|  | департамент внутренней политики Брянской области | 811 | 22 | 4 | 01 | 16980 | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 |
|  | департамент здравоохранения Брянской области | 814 | 22 | 4 | 01 | 16980 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
|  | департамент культуры Брянской области | 815 | 22 | 4 | 01 | 16980 | 1 727 808,00 | 2 409 800,00 | 910 040,00 |
|  | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | 22 | 4 | 01 | 16980 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 |
|  | управление физической культуры и спорта Брянской области | 825 | 22 | 4 | 01 | 16980 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 832 | 22 | 4 | 01 | 16980 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.1 | Субсидии государственным учреждениям на организацию участия спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов в областных, всероссийских и международных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных сборов | х | 22 | 4 | 01 | 16980 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | 16980 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.1.2 | Субсидии государственным учреждениям на адаптацию зданий (помещений) в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения | х | 22 | 4 | 01 | 16980 | 5 927 808,00 | 6 609 800,00 | 5 110 040,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | 16980 | 5 927 808,00 | 6 609 800,00 | 5 110 040,00 |
| 1.1.3 | Субсидии государственным учреждениям на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений), оснащение специальным оборудованием и приспособлениями с учетом потребности каждого учреждения | х | 22 | 4 | 01 | 16980 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | 16980 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.4 | Выпуск телепрограмм с сурдопереводом | х | 22 | 4 | 01 | 16980 | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | 16980 | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 | 1 058 606,49 |
| 1.1.5 | Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | 22 | 4 | 01 | 16980 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | 16980 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.6 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений), оснащение специальным оборудованием и приспособлениями с учетом потребности каждого учреждения ДССиДП, ГКУ ОСЗН | х | 22 | 4 | 01 | 16980 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | 16980 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.7 | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | х | 22 | 4 | 01 | 16980 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | 16980 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.2 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | х | 22 | 4 | 01 | R0270 | 0,00 | 14 150 106,38 | 0,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | R0270 | 0,00 | 14 150 106,38 | 0,00 |
|  | департамент образования и науки Брянской области | 816 | 22 | 4 | 01 | R0270 | 0,00 | 14 150 106,38 | 0,00 |
| 1.2.1 | Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | х | 22 | 4 | 01 | R0270 | 0,00 | 14 150 106,38 | 0,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 01 | R0270 | 0,00 | 14 150 106,38 | 0,00 |
| 2 | Создание условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров | х | 22 | 4 | 02 | x | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 02 | x | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
|  | департамент культуры Брянской области | 815 | 22 | 4 | 02 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
|  | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | 22 | 4 | 02 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2.1 | Создание доступной среды для граждан - инвалидов | х | 22 | 4 | 02 | 16980 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 02 | 16980 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
|  | департамент культуры Брянской области | 815 | 22 | 4 | 02 | 16980 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
|  | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | 22 | 4 | 02 | 16980 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2.1.1 | Субсидии государственным учреждениям на комплектование библиотечного фонда и подписку периодических изданий на различных видах носителей информации, приобретение баз данных и патентов, обеспечение предоставления доступа к каталогам библиотек и оцифрованным изданиям библиотек на сайте "Электронное Правительство России", обновление автоматизированной библиотечно-информационной системы | х | 22 | 4 | 02 | 16980 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 02 | 16980 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2.1.2 | Субсидии государственным учреждениям на проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников не имеющих инвалидности (конкурсы, выставки, экскурсии, спартакиады и др) | х | 22 | 4 | 02 | 16980 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 02 | 16980 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.1.3 | Организация и проведение общественно- просветительских компаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН: Создание и размещение на региональном телевидении программ, видеосюжетов, рекламы, баннеров, публикаций в СМИ материалов об интеграции инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, формирование толерантного отношения к инвалидам, проведение специальных социологических исследований по преодолению социальной изоляции инвалидов и их включенности в жизнь общества, разработка программного обеспечения | х | 22 | 4 | 02 | 16980 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 02 | 16980 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3 | Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Брянской области" | х | 22 | 1 | 00 | x | 4 978 560,00 | 34 804 412,00 | 26 416 647,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 1 | 00 | x | 4 978 560,00 | 34 804 412,00 | 26 416 647,00 |
|  | департамент здравоохранения Брянской области | 814 | 22 | 1 | 00 | x | 0,00 | 7 779 574,50 | 6 102 022,00 |
|  | департамент культуры Брянской области | 815 | 22 | 1 | 00 | x | 0,00 | 0,00 | 652 000,00 |
|  | департамент образования и науки Брянской области | 816 | 22 | 1 | 00 | x | 0,00 | 7 779 574,50 | 6 102 022,00 |
|  | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | 22 | 1 | 00 | x | 4 978 560,00 | 14 325 050,00 | 11 080 603,00 |
|  | управление физической культуры и спорта Брянской области | 825 | 22 | 1 | 00 | x | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
|  | управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 832 | 22 | 1 | 00 | x | 0,00 | 4 920 213,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1 | Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области | х | 22 | 4 | 03 | x | 4 978 560,00 | 34 804 412,00 | 26 416 647,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 03 | x | 4 978 560,00 | 34 804 412,00 | 26 416 647,00 |
|  | департамент здравоохранения Брянской области | 814 | 22 | 4 | 03 | x | 0,00 | 7 779 574,50 | 6 102 022,00 |
|  | департамент культуры Брянской области | 815 | 22 | 4 | 03 | x | 0,00 | 0,00 | 652 000,00 |
|  | департамент образования и науки Брянской области | 816 | 22 | 4 | 03 | x | 0,00 | 7 779 574,50 | 6 102 022,00 |
|  | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | 22 | 4 | 03 | x | 4 978 560,00 | 14 325 050,00 | 11 080 603,00 |
|  | управление физической культуры и спорта Брянской области | 825 | 22 | 4 | 03 | x | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
|  | управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 832 | 22 | 4 | 03 | x | 0,00 | 4 920 213,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1.1 | Создание доступной среды для граждан - инвалидов | х | 22 | 4 | 03 | 16980 | 4 978 560,00 | 4 978 560,00 | 4 978 560,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 03 | 16980 | 4 978 560,00 | 4 978 560,00 | 4 978 560,00 |
|  | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | 22 | 4 | 03 | 16980 | 4 978 560,00 | 4 978 560,00 | 4 978 560,00 |
| 3.1.1.1 | Субсидия государственным учреждениям на организацию работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, детей - инвалидов, услуги ранней помощи | х | 22 | 4 | 03 | 16980 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 03 | 16980 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3.1.1.2 | Субсидия государственным учреждениям на проведение капитального ремонта, осуществляющим социальную реабилитацию инвалидов, детей инвалидов, услуги ранней помощи | х | 22 | 4 | 03 | 16980 | 3 098 560,00 | 3 098 560,00 | 3 098 560,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 03 | 16980 | 3 098 560,00 | 3 098 560,00 | 3 098 560,00 |
| 3.1.1.3 | Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с областным гарантированным перечнем технических средств; комплектами постельного белья инвалидов - спинальников | х | 22 | 4 | 03 | 16980 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 03 | 16980 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 3.1.1.4 | Организация оздоровления и обучения плаванию детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нарушением осанки по медицинским показаниям | х | 22 | 4 | 03 | 16980 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 03 | 16980 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 3.1.2 | Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | х | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 29 825 852,00 | 21 438 087,00 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 29 825 852,00 | 21 438 087,00 |
|  | департамент здравоохранения Брянской области | 814 | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 7 779 574,50 | 6 102 022,00 |
|  | департамент культуры Брянской области | 815 | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 0,00 | 652 000,00 |
|  | департамент образования и науки Брянской области | 816 | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 7 779 574,50 | 6 102 022,00 |
|  | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 9 346 490,00 | 6 102 043,00 |
|  | управление физической культуры и спорта Брянской области | 825 | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
|  | управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 832 | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 4 920 213,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1.2.1 | Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (приобретение реабилитационного оборудования для оснащения организаций, осуществляющих мероприятия по ранней помощи, сопровождаемому проживанию, реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов, а также обучение специалистов) | х | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 14 898 511,00 | 14 431 597,50 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 14 898 511,00 | 14 431 597,50 |
| 3.1.2.2 | Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (приобретение реабилитационного оборудования для оснащения организаций, осуществляющих мероприятия по сопровождаемому проживанию, реабилитации и (или) абилитации инвалидов, а также обучение специалистов) | х | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 14 927 341,00 | 7 006 489,50 |
|  | областной бюджет | x | 22 | 4 | 03 | R5140 | 0,00 | 14 927 341,00 | 7 006 489,50 |

Приложение 1

к государственной программе
                                                                                                                                               "Доступная среда Брянской области"

- Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы

- "Доступная среда Брянской области"

Показатели (индикаторы) государственной программы

|  | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Методика расчета индикатора | Ответственный за сбор и предоставление информации, ссылка на открытые источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области, единица измерения процент. | ОМ =; КУ*100; , где:. O. КУ - количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения; О - общее количество приоритетных объектов* * Реестр утвержденных приоритетных объектов Брянской области | исполнительные органы государственной власти Брянской области по отраслям, администрации муниципальных образований Брянской области. Сбор объединенной информации - департамент семьи, социальной и демографической политики https://www.uszn032.ru/ |

Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов)

| 2. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, единица измерения процент. | F =; A*100; , где:. Q. F - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; А - количество детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях; Q - общая численность детей-инвалидов дошкольного возраста* * По данным Пенсионного фонда Российской Федерации | департамент образования и науки Брянской области http://www.edu.debryansk.ru/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, единица измерения процент. | F =; A*100; , где:. Q. F - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; А - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; Q - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет* * По данным Пенсионного фонда Российской Федерации | департамент образования и науки Брянской области http://www.edu.debryansk.ru/ |
| 4. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста, единица измерения процент. | F =; A*100; , где:. Q. F - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста; А - количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях; Q - общая численность детей-инвалидов школьного возраста* * По данным Пенсионного фонда Российской Федерации | департамент образования и науки Брянской области http://www.edu.debryansk.ru/ |
| 5. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, единица измерения процент. | Дб =; Кб *100; , где:. Ко. Дб - доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; Кб - количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; Ко - общее количество дошкольных образовательных организаций* * Статистические сведения по дошкольным образовательным организациям | департамент образования и науки Брянской области http://www.edu.debryansk.ru/ |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области, единица измерения процент. | OM =; СИ *100; , где:. ЧДИ. СИ - инвалиды, систематически занимающиеся спортом и охваченные мероприятиями в отчетном году; ЧДИ - общая численность детей-инвалидов в Брянской области* * По данным Пенсионного фонда Российской Федерации | управление физической культуры и спорта Брянской области http://sportbrobl.ru/ |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, единица измерения процент. | Дб =; Кб *100; , где:. Ко. Дб - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; Кб - количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; Ко - общее количество общеобразовательных организаций* * Статистические сведения по общеобразовательным организациям | департамент образования и науки Брянской области http://www.edu.debryansk.ru/ |
| 8. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Брянской области (автобусного), единица измерения процент. | ОМ =; КТ *100; , где:. Т. КТ - количество транспорта общего пользования, оборудованного с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения (автобус); Т - общий парк подвижного состава общего пользования* * Статистические сведения парка подвижного состава Брянской области | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, Брянская городская администрация http://bryanskprom.ru/ |
| 9. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Брянской области (троллейбусного), единица измерения процент. | ОМ =; КТ *100; , где:. Т. КТ - количество транспорта общего пользования, оборудованного с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения (троллейбус); Т - общий парк подвижного состава общего пользования* * Статистические сведения парка подвижного состава Брянской области | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, Брянская городская администрация http://bryanskprom.ru/ |
| 10. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан, единица измерения процент. | ОМ =; ПОИ *100; , где:. ЧОИ. ПОИ - количество граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, опрошенных в отчетном году; ЧОИ - общая численность среди опрошенных граждан в отчетном году* * По данным ежегодного социологического исследования или опроса | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, учреждения системы социальной защиты Брянской области https://www.uszn032.ru/ |
| 11. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, единица измерения процент. | ОМ =; ПОИ *100; , где:. ЧОИ. ПОИ - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в отчетном году; ЧОИ - общая численность среди опрошенных инвалидов в Брянской области* * По данным ежегодного социологического исследования или опроса | учреждения системы социальной защиты Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области https://www.uszn032.ru/ |
| 12. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), единица измерения процент. | ДИ =; КИт *100; , где:. КИп. ДИ - доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году); КИт - количество инвалидов, принятых на обучение в текущем году; КИп - количество инвалидов, принятых на обучение в предыдущем году* * Статистические сведения обучающихся | департамент образования и науки Брянской области http://www.edu.debryansk.ru/ |
| 13. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, единица измерения процент. | ДСИВ =; КСИВ *100; , где:. КСИ. ДСИВ - доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; КСИВ - количество студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, отчисленных по причине академической неуспеваемости; КСИ - численность студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования* * Статистические сведения выбывших, по причине академической неуспеваемости | департамент образования и науки Брянской области http://www.edu.debryansk.ru/ |
| 14. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Брянской области, нуждающихся в получении таких услуг, единица измерения процент. | ОМ =; Д *100; , где:. О. Д - количество детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи в учреждениях здравоохранения, социальной защиты, образования; О - общее количество детей целевой группы в возрасте от 0 до 3 лет* * Статистические данные учетной формы N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего", утвержденные Приказом Минздрава РФ от 10.08.2017 N 514Н | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области. https://www.uszn032.ru/ |
| 15. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области, единица измерения процент. | ОМ =; З *100; , где:. Итр. З - численность инвалидов трудоспособного возраста, занятых трудовой деятельностью*; Итр - общая численность инвалидов трудоспособного возраста в Брянской области* * Данные Пенсионного фонда Российской Федерации | управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области http://www.rabota-bryanskobl.ru/ https://sfri.ru/ |
| 16. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), единица измерения процент. | ОМ =; ДИ *100; , где:. О. ДИ - количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия в учреждениях здравоохранения, социальной защиты, образования, физической культуры и спорта; О - общее количество детей-инвалидов, имеющих рекомендации по реабилитационным мероприятиям в ИПРА* * Сведения в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены ФКУ ГБ МСЭ по Брянской области | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области. https://www.uszn032.ru/ https://sfri.ru/ |
| 17. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), единица измерения процент. | ОМ =; И *100; , где:. О. И - количество инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия в учреждениях здравоохранения, социальной защиты, образования, физической культуры и спорта; О - общее количество инвалидов, имеющих рекомендации по реабилитационным мероприятиям в ИПРА* * Сведения в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены ФКУ ГБ МСЭ по Брянской области | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области. https://www.uszn032.ru/ https://sfri.ru/ |
| 18. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Брянской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Брянской области, единица измерения процент. | ОМ =; РУ *100; , где:. О. РУ - количество учреждений, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов; О - общее количество учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, физической культуры и спорта, определенных среди учреждений перечисленных сфер для предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам* * Список организаций | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области. https://www.uszn032.ru/ |
| 19. | Доля семей Брянской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, единица измерения процент. | ОМ =; С *100; , где:. О. С - количество семей с детьми целевой группы, получивших услуги ранней помощи в отчетном году в учреждениях здравоохранения, социальной защиты, образования; О - общее количество семей целевой группы с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи* * Мониторинг качества услуг | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области. https://www.uszn032.ru/ |
| 20. | Доля специалистов Брянской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Брянской области, единица измерения процент. | ОМ =; СП*100; , где:. ОЧС. ОЧС - общая численность специалистов, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции; СП - специалисты, прошедшие обучение и повышение квалификации по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Брянской области* * Штатная численность специалистов, оказывающих услуги реабилитационные услуги различной направленности | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области, управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области https://www.uszn032.ru/ |
| 21. | Число инвалидов, получившие услуги, в рамках сопровождаемого проживания, единица измерения человек. | Статистические данные департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области https://www.uszn032.ru/ |

- Приложение 2

к государственной программе

«Доступная среда Брянской области»

- ПОРЯДОК

- предоставления субсидий из областного бюджета

- бюджетам муниципальных образований Брянской области

на  создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей

(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами

качественного образования

- 1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденных Постановлением Правительства Брянской области от  23 июля 2018 года № 362-п (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств, зарезервированных в областном бюджете на поддержку реализации мероприятий  государственной программы «Доступная среда Брянской области» (далее соответственно - субсидии, Программа), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок перечисления субсидий, методику распределения субсидий бюджетам муниципальных образований, а также порядок отчетности об использовании субсидий.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления, связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий,  направленных на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе на приобретение специального, реабилитационного, компьютерного оборудования, устройство пандусов, расширение дверных проемов, замену напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установку перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных залов, столовых, классных комнат, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов и пр.

3. Отбор муниципальных образований осуществляется по конкурсу, организованному департаментом образования и науки Брянской области.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования в размере, установленном  предельным уровнем софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, утвержденный постановлением Правительства Брянской области на соответствующий финансовый год и плановый период на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, на финансирование которых предоставляются субсидии;

б) заключение соглашения между департаментом образования и науки Брянской области с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

а)    наличие в образовательной организации детей -инвалидов;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, на финансирование которого предоставляется субсидия;

в) наличие программы/подпрограммы (плана) муниципального образования, предусматривающей софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" или государственной программы "Доступная среда Брянской области", в целях которых предоставляется субсидия.

6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства Брянской области.

7. Главным распорядителем средств областного бюджета является департамент образования и науки Брянской области.

8. 	Главный распорядитель средств областного бюджета при выполнении муниципальным образованием в полном объёме условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, перечисляет бюджетные средства в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

9. Субсидии зачисляются в доходы бюджетов муниципальных образований на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Брянской области.

10.	Учет операций по использованию средств, полученных в виде субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных образований, открытых в Управлении Федерального казначейства по Брянской области для осуществления кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

11. Эффективность использования муниципальными образованиями предоставленных субсидий оценивается департаментом образования и науки Брянской области на основании отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований о произведенных расходах.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежемесячно представляют главному распорядителю средств областного бюджета отчет об использовании субсидий в срок до 5-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия.

13. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, использования средств областного бюджета не по целевому назначению, соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном законодательством порядке в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, в том числе возврата средств в доход областного бюджета, осуществляется в соответствии с пунктом 20 указанных Правил.

15. Неиспользованный остаток средств субсидии по итогам года подлежит возврату в областной бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не  перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном законодательством.

16. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований и департамент образования и науки Брянской области.

- 17. Критерием оценки эффективности использования предоставленной субсидии является достижение муниципальным образованием установленных  соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований значений показателей результативности исполнения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

- МЕТОДИКА

распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)условий для получения

детьми-инвалидам и качественного образования

1. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее - по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) (далее - субсидии).

2. Расчет размера субсидии бюджету i-го муниципального образования осуществляется по следующей формуле:

, где:

Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

Sh - общий объем субсидии, подлежащий распределению между бюджетами муниципальных образований на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

Nh - общее количество образовательных организаций, в том числе дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей (в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), муниципальных районов (городских округов) региона согласно перечню в соглашении между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации/Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Брянской области на соответствующий год;

mh - количество образовательных организаций, в том числе дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей (в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), муниципального образования, где планируется создать условия для получения детьми-инвалидами качественного образования на основании указанного перечня в соглашении.